## Sheet1
Phụ lục
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH
(Kèm theo Quyết định số: ……/QĐ-UBND ngày …..tháng ……. năm 2025 của UBND xã Tịnh Hiệp)
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm công trình (A,B,C) | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Thời gian thực hiện dự án |  | Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị phê duyệt quyết toán
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Khởi công (Tháng/năm) | Hoàn thành (Tháng/năm)
[5 empty] | Ngân sách TW, tỉnh | Ngân sách huyện | Ngân sách xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Đường xã, tuyến Kênh Chính Bắc - Nhà ông Đa | UBND xã Tịnh Hiệp | C | 500 | 400 | 100 | 0 | 2023-09-15 | 2024-05-31 | 489.361 | 489.361
2 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Đường xã, tuyến Nguyễn Đức Thu - đường 622C | UBND xã Tịnh Hiệp | C | 500 | 400 | 100 | 0 | 2023-07-28 | 2024-05-31 | 474.199 | 474.199
3 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Tường rào trụ sở UBND xã (đoạn tiếp theo) | UBND xã Tịnh Hiệp | C | 600 | 0 | 600 | 0 | 2023-09-29 | 2024-04-08 | 392.618 | 392.618
4 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Đường thôn, tuyến Ngõ ông Nga - ngõ ông Hai Điền | UBND xã Tịnh Hiệp | C | 390 | 312 | 58.5 | 19.5 | 2023-07-28 | 2024-07-18 | 347.276 | 347.276
5 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Đường xã, tuyến ngõ ông Miên xóm 3, Mỹ Danh - Trường Tiểu học thôn Hội Đức | UBND xã Tịnh Hiệp | C | 500 | 0 | 500 | 0 | 2023-07-20 | 2024-05-10 | 484.366 | 484.366
6 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Đường thôn, tuyến Ngõ ông Thuận - Ngõ ông 10 Ninh | UBND xã Tịnh Hiệp | C | 500 | 400 | 75 | 25 | 2022-04-16 | 2024-05-15 | 490.991 | 490.991
7 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Đường xã, tuyến đường nội bộ Trung tâm xã - đường vào vị trí di dời mới của Chợ Than | UBND xã Tịnh Hiệp | C | 360 | 288 | 72 | 0 | 2023-09-20 | 2024-05-15 | 336.212 | 336.212
8 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Tuyến đường ngõ Bà Ký - ngõ Đỗ Ngọc Anh | UBND xã Tịnh Hiệp | C | 500 | 0 | 500 | 0 | 2023-08-30 | 2024-05-31 | 477.151 | 477.151
9 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Kiên cố hóa tuyến kênh Bbm1-10(nd) | UBND xã Tịnh Hiệp | C | 360 | 0 | 320 | 40 | 2023-11-09 | 2024-07-18 | 351.665 | 351.665
| Tổng cộng |  |  | 4210 | 1800 | 2325.5 | 84.5 |  |  | 3843.839 | 3843.839

## BCQT theo PL 01-08
Mẫu số: 01/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HIỆP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tịnh Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2024
BÁO CÁO Tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành | [12 empty] | Ghi chú: Số liệu màu xanh (đỏ) đã lập công thức, không cần nhập
Số liệu màu đen phải nhập thủ công theo hồ sơ, H.Đồng
- Tên dự án: |  | Công trình: Đường xã, tuyến ngõ bà Cù – xóm 4 Vĩnh Tuy (nối dài) | [10 empty] | Điền các giá trị vào Mẫu 4, các mẫu khác tự nhảy số gần hết (số liệu Quyết toán)
Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: | [7 empty] | 500000000 |  | đồng.
- Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (nếu có): ................................................ Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: .................................. - Tên công trình, hạng mục công trình độc lập (nếu có): .......................... Giá trị dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối - Chủ đầu tư: UBND xã Tịnh Hiệp
I. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng.
Số TT | Tên nguồn vốn |  |  |  |  | Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối |  |  | Thực hiện
[9 empty] | Vốn Kế hoạch được giao |  | Vốn đã giải ngân
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
| Tổng cộng |  |  |  |  | 500000000 |  |  | 500000000 |  | 220000000 |  | Theo QĐ điều chỉnh và phụ lục HĐ theo giá trị được phê duyệt
1 | Vốn đầu tư công
1.1 | Vốn ngân sách nhà nước |  |  |  |  | 500000000 |  |  | 500000000 |  | 220000000
- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn):
| + Vốn hỗ trợ có mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia | [7 empty] | 0
+ Vốn trái phiếu Chính phủ
+ Vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
+ Vốn………….
| - Vốn ngân sách địa phương | [11 empty] | Theo Dự toán | Theo chủ trương
| + Vốn tỉnh |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 500000000 | 500000000
| + Vốn huyện (Tại Quyết định số 6991/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Sơn Tịnh) |  |  |  |  | 500000000 |  |  | 500000000 |  | 220000000 |  | 500000000 | 500000000 | 100%
| + Vốn xã |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.2 | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật
2 | Vốn khác (nếu có)
2.1 | Vốn …..
2.2 | Vốn …..
II. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
Đơn vị tính: đồng.
Số TT | Nội dung chi phí |  |  | Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối |  |  | Giá trị đề nghị quyết toán |  |  | Giá trị đề nghị quyết toán tăng(+), giảm(-) so với tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | TW, Tỉnh | huyện | xã | Tổng
| Tổng số |  |  | 500000000 |  |  | 477175000 |  |  | -22825000
1 | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Chi phí xây dựng |  |  | 430632600 |  |  | 421573000 |  |  | -9059600
3 | Chi phí thiết bị |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Chi phí quản lý dự án |  |  | 12643373 |  |  | 12376000 |  |  | -267373
5 | Chi phí tư vấn |  |  | 41737501 |  |  | 39232000 |  |  | -2505501
6 | Chi phí khác |  |  | 4590983 |  |  | 3994000 |  |  | -596983
7 | Chi phí dự phòng |  |  | 10395543 |  |  | 0 |  |  | -10395543
III. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:
Đơn vị tính: đồng.
Số TT | Nhóm |  |  |  |  | Giá trị tài sản (đồng)
| Tổng số |  |  |  |  | 477175000
1 | Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  |  |  | 477175000
2 | Tài sản ngắn hạn
IV. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 2. Chi phí không tạo nên tài sản:
V. Thuyết minh báo cáo quyết toán 1. Tình hình thực hiện dự án: - Thuận lợi, khó khăn: - Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt: Không + Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, đấu thầu, vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư. + Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt. + Những thay đổi về các nôi dung chi phí đã thực hiện. +Thay đổi khác. 2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án: Đúng quy định - Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định tai Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thự hiện dự án. - Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư. 3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có):
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
Phạm Đình Can |  |  | Hoàng Thị Minh Hải |  |  |  | Phạm Tấn Tài
Mẫu số: 02/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HIỆP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tịnh Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2024
DANH MỤC VĂN BẢN
STT | Tên văn bản |  |  |  | Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành |  |  | Cơ quan ban hành |  | Giá trị được duyệt (nếu có) |  | Ghi chú
1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
I | Các văn bản pháp lý
1 | Chủ trương đầu tư |  |  |  | Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 |  |  | HĐND huyện |  | 500000000
2 | Quyết định phân bổ kinh phí |  |  |  | Quyết định số 6991/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện |  |  | UBND huyện |  | 500000000
3 | Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật |  |  |  | Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 |  |  | UBND huyện |  | 500000000
4 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 |  |  | UBND huyện |  | 500000000
II | Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng (nếu có)
1 | Hợp đồng tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật |  |  |  | Số 25/2023/HĐ-TVTK ngày 11/5/2023 |  |  |  |  | 30214000 |  | Theo HĐ | Theo DT đã được phê duyệt |  | Công ty TNHH TV&XD Quảng Châu
2 | Hợp đồng thi công xây dựng công trình |  |  |  | Số 01/2024/HĐ-TCXD ngày 13/08/2024 |  |  |  |  | 429678000 |  | Theo HĐ | Theo HĐ xây lắp |  | Công ty TNHH Xây dựng Nhật Cường
3 | Hợp đồng tư vấn quản lý dự án |  |  |  | Số 098-4/2024/HĐQLDA ngày 09/8/2024 |  |  |  |  | 12643000 |  | Theo HĐ | Theo HĐ QLDA |  | Công ty TNHH TVXD công trình Vạn Thiên
4 | Hợp đồng lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất |  |  |  | Số 20/HĐMT ngày 12/7/2024 |  |  |  |  | 894000 |  | Theo HĐ | Theo HĐMT |  | Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Thiên Bảo
5 | Hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình |  |  |  | Số 45/2024/HĐ-TCXD ngày 12/8/2024 |  |  |  |  | 13793000 |  | Theo HĐ | Theo HĐ TVGS |  | Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Thiên Bảo
6 | Hợp đồng bảo hiểm xây dựng công trình |  |  |  | Số 3982400057/C01 ngày 08/8/2024 |  |  |  |  | 1286000 |  | Theo HĐ | Theo HĐ Bảo hiểm |  | Công ty Bảo hiểm hàng không Quảng Ngãi
III | Kết luận của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của cơ quan pháp luật (Trường hợp không có thì phải ghi rõ là "không có") |  |  |  | Không có
1 | [12 empty] | Theo KL Thanh Tra huyện
2
Tịnh Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
Phạm Đình Can |  |  |  |  | Phạm Tấn Tài
Mẫu số: 04/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HIỆP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị tính: đồng
TT | Nội dung chi phí |  |  |  | Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối |  | Dự toán (TDT) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối |  | Giá trị đề nghị quyết toán |  | Nguyên nhân tăng, giảm | [7 empty] | Tính giảm 2% thuế
1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [7 empty] | 429380000
| Tổng số | [5 empty] | 500000000 |  | 477175000 |  |  |  |  | Số tiền giảm so với tổng mức đầu tư |  |  |  |  | -7806909.0909
I | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC | [13 empty] | DT | HĐ | giảm | Còn lại QT | 421573090.9091
… | [14 empty] | 430632600 | 429678000 | 954600 | 421573090.9091
II | Xây dựng | [5 empty] | 430632600 |  | 421573000 |  | Ký HĐ giảm: 954.600đ Giảm k.lượng:298.000đ Giảm 2% thuế:7.806.909 đ |  | Giảm Theo KL Thi công thực tế |  |  | 429380000 | 298000
… | [12 empty] | Giảm 2% thuế theo NĐ 72/2024 |  |  | 421573090.9091 | 7806909.0909
III | Thiết bị | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | Còn lại Quyết toán |  |  |  | 9059509.0909 | 421573090.9091
…
IV | Quản lý dự án | [5 empty] | 12643373 |  | 12376000 |  | Giảm 2% thuế |  | 229879.5091 | 12413493.4909
V | Tư vấn | [5 empty] | 41737501 |  | 39232000
1 | Khảo sát | [5 empty] | 6710707 |  | 6588000 |  | Giảm 2% thuế |  | 122012.8545 | 6588694.1455 | 24853000
2 | Lập BC KT-KT | [5 empty] | 18603323 |  | 18265000 |  | Giảm 2% thuế |  | 338242.2364 | 18265080.7636
3 | Thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật | [5 empty] | 1736311 |  | 0 |  | Giảm 2% thuế
4 | Lập HSYC đánh giá HSĐX thi công | [5 empty] | 893993 |  | 877000 |  | Giảm 2% thuế |  | 16254.4182 | 877738.5818
5 | Giám sát thi công phần xây dựng | [5 empty] | 13793162 |  | 13502000 |  | Giảm 2% thuế |  | 250784.7636 | 13542377.2364 | 13502983.19
VI | Chi phí khác | [5 empty] | 4590983 |  | 3994000 |  |  |  | Trừ Bảo hiểm
1 | Lệ phí thẩm định BCKTKT | [5 empty] | 236770 |  | 236000
2 | Thẩm định hồ sơ yêu cầu | [5 empty] | 215316 |  | 0
3 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | [5 empty] | 215316 |  | 0
4 | Chi phí bảo hiểm công trình | [5 empty] | 1073581 |  | 1054000 |  | Giảm 2% thuế |  | 19519.6545 | 1054061.3455
5 | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | [5 empty] | 2850000 |  | 2704000 |  |  |  | 2719897.5
VII | Dự phòng | [5 empty] | 10395543 |  | 0 |  |  |  | Bỏ dự phòng
Tịnh Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
Phạm Đình Can |  |  | Hoàng Thị Minh Hải |  |  |  | Phạm Tấn Tài
Mẫu số: 05/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HIỆP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI TIẾT TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
Đơn vị: đồng
Số TT | Tên và ký hiệu tài sản; Quy mô, công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất) |  |  |  | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Tổng nguyên giá |  | Ngày đưa TSDH vào sử dụng | Loại vốn đầu tư hình thành tài sản | Đơn vị tiếp nhận sử dụng (nếu có)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
Tổng số
1 | Công trình: Đường xã, tuyến ngõ bà Cù – xóm 4 Vĩnh Tuy (nối dài) |  |  |  | Công trình | 1 |  | 477175000 |  | 12/2024 | Huyện | UBND xã Tịnh Hiệp
2
…
Tịnh Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
Phạm Đình Can |  |  | Hoàng Thị Minh Hải |  |  |  | Phạm Tấn Tài
Mẫu số: 06/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HIỆP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI TIẾT TÀI SẢN NGẮN HẠN
Đơn vị: đồng
Số TT | Danh mục |  |  |  | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Giá trị |  |  | Đơn vị tiếp nhận sử dụng (nếu có)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Tổng số
1 | [5 empty] | Không
2
…
Tịnh Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
Phạm Đình Can |  |  | Hoàng Thị Minh Hải |  |  |  | Phạm Tấn Tài
Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mẫu biểu.
Mẫu số: 07/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HIỆP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI TIẾT VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG
Đơn vị: đồng
Số TT | Danh mục |  |  |  | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Giá trị còn lại |  |  | Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định (nếu có)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 |  |  | 7
Tổng số
I | Vật tư, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận: Không có
1
…
II | Vật tư, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định: Không có
1
…
Tịnh Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
Phạm Đình Can |  |  | Hoàng Thị Minh Hải |  |  |  | Phạm Tấn Tài
Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mẫu biểu.
Mẫu số: 08/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HIỆP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN (Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)
Đơn vị: đồng
Số TT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện |  | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện |  | Giá trị đề nghị quyết toán |  | Vốn đã giải ngân |  | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Phải trả |  | Phải thu
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 = 4-5 |  | 7 = 5-4 | 8
| Tổng số |  |  |  | 477175000 |  | 220000000 |  | 257175000
1 | Công ty TNHH TV&XD Quảng Châu |  | Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật |  | 24853000 |  | 0 |  | 24853000 |  |  |  | 257175000
2 | Công ty TNHH Xây dựng Nhật Cường |  | Chi phí xây dựng |  | 421573000 |  | 220000000 |  | 201573000 |  |  |  | XL | GS | TK | BQL | Tổng cộng đã thanh toán
3 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Thiên Bảo |  | Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất |  | 877000 |  | 0 |  | 877000 |  |  |  | 220000000 | 0 | 0 | 5660000 | 225660000
4 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Thiên Bảo |  | Chi phí giám sát thi công xây dựng |  | 13502000 |  | 0 |  | 13502000
5 | Công ty TNHH TVXD công trình Vạn Thiên |  | Chi phí quản lý dự án |  | 12376000 |  | 0 |  | 12376000
6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Tịnh |  | Lệ phí thẩm định BCKTKT |  | 236000 |  | 0 |  | 236000
7 | Công ty Bảo hiểm hàng không Quảng Ngãi |  | Chi phí Bảo hiểm công trình |  | 1054000 |  | 0 |  | 1054000
8 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Tịnh |  | Chi phí thẩm tra quyết toán |  | 2704000 |  | 0 |  | 2704000
Tịnh Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
Phạm Đình Can |  |  | Hoàng Thị Minh Hải |  |  |  | Phạm Tấn Tài
Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mẫu biểu.